## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 推动残疾人无障碍环境建设经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无障碍环境建设促进中心
项目负责人 |  | 赵子龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84554026
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 175.7896 | 151.7896 |  | 135.0099 |  | 10 |  | 88.95% |  | 8.8945
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 175.7896 | 151.7896 |  | 135.0099 |  | — |  | 88.95% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市进一步促进无障碍环境建设2019-2021年行动方案》要求和职责分工，2021年，无障碍中心开展无障碍环境监督、体验活动，监督员培训班、编制和印刷《冬奥会、冬残奥会无障碍服务指南》等工作。根据中心全年工作计划安排，完成听力导医服务、视力导医服务、重度肢体残疾人助力出行服务、远程手语翻译视频服务四项购买服务工作以及做好居家环境无障碍改造相关培训工作。结合培训工作印刷2000册居家环境无障碍改造图示图集。 | [5 empty] | 1.举办监督员培训班，受疫情影响未完成计划培训人次。 2.举办居家环境无障碍改造线上培训班。 3.完成印刷2000册居家环境无障碍改造图示图集。 4.由于与冬奥组委工作重复，取消编制和印刷《冬奥会、冬残奥会无障碍服务指南》工作，预算调整交回。 5.听力视力导医服务、重度肢体残疾人助力出行服务、远程手语翻译视频服务四项服务工作跨年，按协议到2022年中服务截止，因此受项目未完结及疫情的影响实际完成值暂未达到设定值。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量 指标 | 无障碍监督员培训 |  |  | 日常监督员不少于300人次 | 134人次 | 3 |  | 1 |  | 疫情影响
|  |  | 听力、视力残疾人就医引导服务 |  |  | 3500人次 | 3204人次 | 3 |  | 2 |  | 项目未结束及疫情影响
|  |  | 重度肢体残疾人无障碍助力服务 |  |  | 2000人次 | 310人次 | 3 |  | 1 |  | 项目未结束及疫情影响
|  |  | 手语翻译远程视频服务 |  |  | 每个工作日提供不少于8小时服务，全年不少于2416小时 | 完成1426小时 | 3 |  | 2 |  | 项目未结束及疫情影响
|  |  | 居家环境无障碍改造工作人员培训 |  |  | 100人次 | 100人次 | 3 |  | 3
|  |  | 残疾人居家环境无障碍改造图示图集 |  |  | 2000册 | 2000册 | 3 |  | 3
|  | 质量 指标 | 听力残疾人就医引导服务 |  |  | 满足听力残疾人就医需要 | 满足需要 | 2 |  | 2
|  |  | 无障碍监督员培训 |  |  | 培训合格率95﹪以上 | ≧95％ | 2 |  | 2
|  |  | 视力残疾人就医引导服务 |  |  | 满足视力残疾人就医需要 | 满足需要 | 2 |  | 2
|  |  | 重度肢体残疾人无障碍助力服务 |  |  | 满足城六区重度肢体残疾人走出家门需要 | 满足需要 | 3 |  | 3
|  |  | 手语翻译远程视频服务 |  |  | 能准确对听力残疾人提供手语翻译远程服务 | 满足需要 | 3 |  | 3
|  |  | 居家环境无障碍改造工作人员培训 |  |  | 培训率≥95％ | ≥95％ | 2 |  | 2
|  |  | 残疾人居家环境无障碍改造图示图集 |  |  | 保证印刷质量 | 高质量 | 3 |  | 3
绩效 指标 | 产出指标（续上表） | 时效 指标 | 无障碍培训 |  |  | 12月底前完成培训 | 12月份完成 | 2 |  | 2
|  |  | 听力残疾人就医引导服务 |  |  | 签订合同之日起一年内 | 符合 | 2 |  | 2
|  |  | 视力残疾人就医引导服务 |  |  | 签订合同之日起一年内 | 符合 | 2 |  | 2
|  |  | 重度肢体残疾人无障碍助力服务 |  |  | 签订合同之日起一年内 | 符合 | 2 |  | 2
|  |  | 手语翻译远程视频服务 |  |  | 签订合同之日起一年内 | 符合 | 2 |  | 2
|  |  | 居家环境无障碍改造工作人员培训 |  |  | 9月底前完成培训 | 符合 | 2 |  | 2
|  |  | 残疾人居家环境无障碍改造图示图集 |  |  | 5月份完成印刷 | 12月份完成 | 2 |  | 1 |  | 事业单位改革，完成时间延后。
|  | 成本 指标 | 项目总金额控制在预算内 |  |  | 151.79万元 | 135.01万元 | 2 |  | 2 |  | 根据压减一般性支出要求，年中预算资金调整为151.79万元
| 效果 指标 | 效益指标 | 无障碍监督员培训 |  |  | 提高无障碍监督员业务水平 | 提升 | 3 |  | 2 |  | 疫情影响
|  |  | 听力残疾人就医引导服务 |  |  | 促进残疾人家庭和谐，满足听力残疾人就医需要 | 满足需要 | 2 |  | 2
|  |  | 视力残疾人就医引导服务 |  |  | 促进残疾人家庭和谐，满足视力残疾人就医需要 | 满足需要 | 2 |  | 2
|  |  | 重度肢体残疾人无障碍助力服务 |  |  | 促进残疾人家庭和谐，满足重度肢体残疾人走出家门，参与社会生活需要 | 满足需要 | 2 |  | 2
|  |  | 手语翻译远程视频服务 |  |  | 满足听力残疾人到相关残联服务大厅办理相关事务手语翻译需要 | 满足需要 | 3 |  | 3
|  |  | 居家环境无障碍改造工作人员培训 |  |  | 通过培训了解家改政策 | 符合 | 3 |  | 3
|  |  | 残疾人居家环境无障碍改造图示图集 |  |  | 符合残疾人居家环境改造标准，提升服务机构服务能力 | 符合 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无障碍监督员培训 |  |  | 90%以上 | ≥90％ | 3 |  | 3
|  |  | 听力残疾人就医引导服务 |  |  | 不低于90% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 视力残疾人就医引导服务 |  |  | 不低于90% | ≥90％ | 3 |  | 3
|  |  | 重度肢体残疾人无障碍助力服务 |  |  | 不低于90% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 手语翻译远程视频服务 |  |  | 不低于90% | 99% | 3 |  | 3
|  |  | 居家环境无障碍改造工作人员培训 |  |  | 不低于90% | ≥90％ | 3 |  | 3
|  |  | 残疾人居家环境无障碍改造图示图集 |  |  | 不低于90% | 100% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.8945