## 安全隐患
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 残疾人康复中心安全隐患整治
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人康复服务指导中心
项目负责人 |  | 刘斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64639030
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 173.1368 |  | 162.7488 |  | 10 |  | 94% |  | 9.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 173.1368 |  | 162.7488 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成中心办公楼单位标识更换、监控设备改造、墙面拆改、粉刷、灯具改造等安全整改工程。保障办公环境安全。 | [5 empty] | 完成了监控、墙面粉刷、灯具更换等项目，有利的保证公共区域设备设施的正常运转，消除安全隐患，维护工作秩序正规，保障了中心全年无责任性安全事故，保证了工作人员和服务对象教学和康复训练有序开展。达到预期目标。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 办公楼外单位名称更换 |  |  | 材质为立体钛金字12个，规格为115*90cm，LOGO 1个，规格200*200cm,英文标识一组，规格30*30cm。100cm×150cm,6mm规格铝塑板18块 | 完成，达到预期目标 | 4 |  | 4
|  |  | 中心办公楼监控设备改造工程 |  |  | 196台球形摄像头，4台枪形摄像头,260设备存储量），解码器需要解锁260台设备 | 完成，达到预期目标 | 4 |  | 4
|  |  | 中心办公楼室内房间墙面拆改 |  |  | 墙面拆除2882.7平米，清理刷涂料835平米，重做墙面3718平米 | 达到预期目标 | 4 |  | 4
|  |  | 楼梯间墙面粉刷 |  |  | 928平米 | 完成，达到预期目标 | 4 |  | 4
|  |  | 中心办公楼食堂及1至3层室内灯具改造工程 |  |  | 更换为耗能低的LED灯，共计290盏LED规格600*600、250盏LED规格300*300 | 完成，达到预期目标 | 4 |  | 4
|  | 质量 指标 | 达到设计要求 |  |  | 合格率100% | 达到预期目标 | 5 |  | 5
|  |  | 达到验收标准 |  |  | 90%以上 | 达到预期目标 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 执行时间 |  |  | 低于6个月 | 达到预期目标 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 节约成本 |  |  | 成本控制173.136769万元 | 162.748791万元 | 10 |  | 9 |  | 招标采购结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾儿童康复提供优质的环境和保障残疾儿童、家长及工作人员的人身安全 |  |  | 正常安全运转 | 达到预期目标 | 30 |  | 30
续上页 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 |  |  | 90%以上 | 达到预期目标 | 3 |  | 3
|  |  | 残疾儿童家长满意度 |  |  | 90%以上 | 达到预期目标 | 3 |  | 3
|  |  | 社会公众投诉次数 |  |  | 0 | 社会公众投诉0次 | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.4