## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 残疾人需求采集和服务资源信息等管理工作经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会服务指导中心
项目负责人 |  | 庞兴旻、汤明瑛、刘晓芸 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13401112088；13466386361；13426192994
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 239.1 | 239.1 |  | 201.255 |  | 10 |  | 84.17% |  | 8.42
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 239.1 | 239.1 |  | 201.255
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：摸清全市新增持证残疾人的需求和状况；完成全市残疾人需求和状况的上报；实现常态化入户，需求实时响应。 目标2：开展年度残疾人服务资源信息数据更新；开展助残社会组织发展状况评估分析、咨询辅导，遴选迎冬奥示范型社会组织，指导开展冬奥相关知识普及和展示；选取精准助残服务示范温馨家园、精准助残服务标兵，指导开展残疾人精准服务品牌建设。 目标3：完善12385微信平台系统各部功能；开展热线宣传活动，打造服务品牌。 | [5 empty] | 目标1：2021年北京市残疾人需求采集和服务响应常态化工作，本市持证残疾人共计555245人（截止到2021年9月30日），完成登记543039人，完成登记率为97.80%。通过上门入户，全面了解残疾人需求和状况信息。11月底完成向中国残联报送北京市数据。 目标2：完成各类服务机构名单及11类48种8000余条残疾人服务资源信息核实更新。2.面向各区残联推荐的46家优秀助残社会组织开展服务能力评估辅导，完成人才测评辅导520余人次；完成46家机构一对一组织诊断指导，梳理组织内部问题，提出调整建议；组织9期冬奥、冬残奥主题知识线上辅导，12000余人次学习，加强知识普及，营造浓厚办赛氛围；着眼服务冬奥、冬残奥，面向25家机构，一对一指导品牌项目总结和演讲展示；组织迎冬奥示范助残社会组织线上评选会，产生25家迎冬奥示范型助残社会组织；组织示范型社会组织50多名代表到国家体育馆参加冬残奥会倒计时100天快闪活动，新华社、央视等20多家媒体给予宣传报道；举办助残社会领域迎冬奥线上总结交流会，对年度助残社会组织、温馨家园培育成果进行总结交流。3.走访朝阳、石景山、延庆等9个区18家温馨家园，确定了10个发展思路新、服务质量高、残疾人反馈好的温馨家园，完成10个服务案例提炼撰写,其中《海淀区八里庄街道温馨家园精准助残情况介绍》入选中国残联残疾人脱贫奔小康地方典型案例；组织精准助残服务示范阵地线上交流会，指导专职工作者提升展示接待技能。 目标3：完成12385微信平台系统各部分功能完善，在微信公众号和基层走访中宣传。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 需求采集和服务响应常态化工作 |  |  | 1部咨询电话、录音质控900份、电话回访17900个、发放短信问卷60000条。各区及全市数据分析 | 设立1部工作答疑服务热线，完成录音质控901份、电话回访18965个、短信访发送86048条。市级数据报告和质控报告各1份，区级数据报告及报告17份。 | 5 |  | 5
|  |  | 残疾人服务资源及服务能力建设 |  |  | 核实、更新服务资源信息5000条；选取50家助残社会组织，开展机构发展状况评估分析、咨询辅导；20家迎冬奥示范型社会组织，指导开展冬奥相关知识普及和展示；选取精准助残服务示范温馨家园10个，指导开展残疾人精准服务品牌建设。 | 核实、更新服务资源信息8104条；面向46家助残社会组织，开展机构发展状况评估分析、咨询辅导；遴选打造25家迎冬奥示范型社会组织，指导开展冬奥相关知识普及和展示；选取精准助残服务示范温馨家园10个，指导开展残疾人精准服务品牌建设。 | 5 |  | 4.5 |  | 根据实际需要开展工作，指标与预期存在差异
|  |  | 12385热线平台 |  |  | 12385热线平台至少2次开展、参与宣传活动 | 多次在“北京残联”微信公众号上宣传12385微信，并在走访基层时分发宣传材料 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 需求采集和服务响应常态化工作 |  |  | 全过程质量控制，出具1份全市新增残疾人数据报告、16份分区报告；1份困难残疾人数据报告、16份分区报告。 | 市级质控报告1份；全市新增残疾人数据报告1份；困难残疾人数据报告1份；分别完成16份分区报告。 | 5 |  | 5
|  |  | 残疾人服务资源及助残服务能力 |  |  | 信息核实更新率90% | 信息核实更新率100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 需求采集和服务响应常态化工作 |  |  | 2021年8月底前完成项目采购、合同签订，启动实施；2021年12月底前完成质控报告；2021年11月底前完成数据录入上报中国残联；2022年1月底前完成数据报告、各区分报告编制。 | 2021年8月完成项目采购、9月签订合同，启动实施；11月完成质控报告；11月完成数据录入上报中国残联；12月完成数据报告、区级分报告。 | 5 |  | 5
续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 |  |  | 续上页 | 续上页 | ......
|  |  | 残疾人服务资源及服务能力建设 |  |  | 4月完成项目采购、合同签订；5月完成项目实施方案；12月底前完成服务资源信息数据更新、助残社会组织服务、基层残疾人工作者精准服务能力提升等工作。 | 4月完成项目采购，5月、6月签订合同，12月底完成项目工作 | 5 |  | 4.8 |  | 受新冠肺炎疫情影响，合同签订时间稍有滞后
|  |  | 12385热线平台 |  |  | 12385功能完善于4月完成项目采购，合同签订；5月组织启动实施；12月底前全部完成，满足应用。 | 全部按期完成 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 需求采集和服务响应常态化工作 |  |  | 包1：督导和质量控制项目预算75万 包2：数据录入上报项目31.5万 | 包1：74.5万、包2：30万 | 5 |  | 5
|  |  | 残疾人服务资源及助残服务能力建设 |  |  | 85万 | 83.655万 | 3 |  | 3
|  |  | 12385热线平台 |  |  | 45万 | 12.8万 | 2 |  | 0.57 |  | 因为疫情影响，当年度未完成全部工作。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 需求采集和服务响应常态化工作 |  |  | 50万人，为全市和各区工作提供准确、详实、有效的数据分析报告。 | 采集了全市54.3万残疾人的基本需求和服务状况信息数据，撰写市级数据报告和区级数据报告，为各级部门单位制定政策和提供服务提供了数据支持。 | 15 |  | 15
|  |  | 残疾人服务资源及助残服务能力建设 |  |  | 促进服务资源信息统筹采集、常态更新、共享使用；增强助残社会组织的专业性和规范性，打造迎冬奥示范型社会组织及精准助残服务示范温馨家园品牌，为迎接冬奥，展示助残服务力量风采打好基础。 | 完成年度服务资源分类目录、机构名单及基本服务信息数据更新，确保残疾人服务资源信息数据准确可用。信息数据通过市残联微信公众号等渠道提供展示、查询、共享，满足残疾人和残疾人工作使用需求；面向46家优秀助残社会组织开展服务能力评估辅导，提出组织内部管理问题及调整建议，着眼服务冬奥、冬残奥，面向25家机构，一对一指导品牌项目梳理总结和演讲展示；遴选产生25家迎冬奥示范型助残社会组织,多个社会组织为保障冬奥会、冬残奥会的顺利进行作出了贡献；结合冬奥示范温馨家园创建，遴选10个发展思路新、服务质量高、残疾人反馈好的温馨家园，完成服务案例提炼撰写，指导提升展示接待能力，对基层残疾人服务实践进行引领示范。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 需求采集和服务响应常态化工作 |  |  | 90% | 94.6% | 5 |  | 5
|  |  | 残疾人服务资源及助残服务能力建设 |  |  | 90% | 93.4%、100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.29