## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 信访维权服务场所无障碍和安全设施改造
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人维权中心
项目负责人 |  | 张亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63533122
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 170.7843 |  | 170.0532 |  | 10 |  | 99.57% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 170.7843 |  | 170.0532 |  | — |  | 99.57% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据市委编委《关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》等相关文件，我中心按要求进行了搬迁，为落实残疾人信访维权等服务工作，需对新办公场进行改造，满足残疾人信访及维权服务功能要求，主要是办公场所消防、无障碍、办公及接待大厅等改造。 | [5 empty] | 截止2022年4月底，工程已经完成四方验收，基本完成办公场所消防、无障碍、办公及接待大厅等改造。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 消防系统改造 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 供暖系统改造 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 信访接待大厅改造 |  |  | 1处 | 1处 | 15 |  | 15
|  | 质量 指标 | 使用情况 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 4 |  | 暂未搬驻
|  | 时效 指标 | 改造工程 |  |  | 6个月 | 5个月 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 项目预算成本控制 |  |  | 170.7843 | 170.0532 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 可持续影响指标 | 正常运行 |  |  | 良 | 良 | 30 |  | 27 |  | 暂未搬驻
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 9 |  | 暂未搬驻
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.96