## 自评表格式（事业发展专项计划类）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市残疾人职康大楼开办费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人职业康复和托养服务中心建设专班
项目负责人 |  | 祝端淳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83771830
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1903.9779 |  | 1747.5152 |  | 10 |  | 91.78% |  | 9.18
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1903.9779 |  | 1747.5152 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：残疾人职康中心开办费由财政额度安排资金1903.977862万元，包括购置日常办公设备、办公家具、业务家具和设备、托养区设备、厨具、有线电视电话和网络费、信息平台建设、环境布置和其他专用设备等费用。 年度目标：2021年完成相关设备采购及安装 | [5 empty] | 项目期目标：残疾人职康中心开办费实际支出1747.515246万元，完成业务家具和设备、托养区设备、厨具、、其他专用设备、日常办公设备和办公家具等购置，完成有线电视接入、电话和网络费用支付，完成信息平台建设和开荒保洁、环境质量检测等服务内容。 年度目标：受到疫情影响，各项目验收工作于2021年12月起分批逐步完成。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量 指标 | 新增工作人员办公设备 |  |  | 按财政要求及配置标准，为编制人员50人购置相关办公设备 | 完成50人的办公设备购置，实际购置复印机2台、传真机7台、碎纸机8台、便携式投影仪1台等设备 | 6 |  | 6
|  |  | 新增工作人员办公家具 |  |  | 按财政要求及配置标准，为编制人员50人购置相关办公家具 | 完成50人办公家具购置，共计203件 | 6 |  | 6
|  |  | 新增业务设备及家具 |  |  | 按照批复的功能定位，根据实际情况及财政批复的金额，购置相关业务家具及设备等 | 完成购置业务家具4028件(其中木制综合类家具1869件、金属综合类家具2159件）；业务设备不少于7192件(辅助器具306件、消防器材2248件、综合保障设备设施4638件等） | 6 |  | 6
|  | 质量 指标 | 采购设施正常运转 |  |  | 正常运转率≥95% | 正常运转率100% | 6 |  | 6
|  |  | 按照评审结果的设备参数，采取公开招标方式购置相关设备 |  |  | 按照评审结果的设备参数，采取公开招标方式购置相关设备 | 购置设备通过北京市政府采购网发布公开招标（或竞争性磋商）公告 | 6 |  | 6
|  | 进度 指标 | 前期准备时间 |  |  | 2021年7月底前 | 2021年7月公布采购意向 | 6 |  | 6
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 2021年9月底前 | 2021年9月起在北京市政府采购网发布竞争性磋商和公开招标公告，至12月底完成各项目招标采购工作 | 6 |  | 6
|  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 2021年12月底前 | 采购物品于10月起陆续到位，2021年12月3日中心挂牌试运行，主要采购物品基本到位 | 6 |  | 6
绩效指标 | 产出指标（续上表） | 进度 指标（续上表） | 验收时间 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年12月-2022年4月陆续完成验收 | 6 |  | 5.8 |  | 原因：受疫情和冬奥会、冬残奥会影响，一小部分项目货物产能受限，验收时间稍有延后，现已全部完成验收
|  | 成本 指标 | 完成项目预算控制数 |  |  | 1903.977862万元 | 1747.515246万元 | 10 |  | 10
| 效果指标 | 效益 指标 | 社会效益 |  |  | 通过软硬件相结合的方式，将项目打造成全市残疾人的综合性服务阵地、专业化残疾人服务的示范中心、助残服务项目的孵化中心、残疾人服务专业人才的培训中心。 | 中心秉承公开公平公正的原则，引入11家助残服务机构为北京市户籍残疾人提供短期托养、康复训练、艺术康复、职业康复、就业实训、服务孵化等服务，实现残疾人综合服务阵地、专业化残疾人服务示范中心、助残服务项目孵化中心、残疾人专业人才培训中心，达到良好社会效益。 | 8 |  | 8
|  |  | 可持续影响 |  |  | 项目投入运行后将充分发挥示范引领、服务阵地、规范指导和培育带动作用，建设成为“北京市残疾人职业康复中心、托养中心和就业创业示范基地”。展示中国人文形象、中国残疾人事业发展成就和我市残疾人服务保障发展水平的重要窗口。 | 北京市残疾人服务示范中心于2019年9月被北京2022年冬奥会和冬残奥会组委会认定为“北京2022年冬残奥会对外接待展示窗口”，其无障碍专项设计方案2020年荣获全国首次无障碍设施设计十大精品案例，2021年被国家住建部、中国残联评为全国首次无障碍环境建设22项优秀典型案例之一。中心创新“引入加监管”的运管模式开展职业康复、喘息托养、就业实训、服务孵化、交流展示等有特色的示范服务项目，冬残奥会颁奖手捧花、冬残奥会闭幕式使用的手工编织服装配饰均为引入助残服务机构在楼内制作完成。中心于冬奥会、冬残奥会期间打造特色展区，承接了一系列参观调研工作：冬残奥会前夕迎接市委领导一行参观调研接待；杨晋柏副市长在中心看望了东京第16届残奥会、第十一届全国残运会暨第八届特殊奥林匹克运动会冠军运动员、教练员代表；作为残疾人代表“一起向未来”冬残奥会宣传片拍摄场地；承接北京冬奥会城市运行及环境保障组办公室和北京市残疾人联合会共同主办的“践行绿色低碳 共建美丽家园”迎冬奥社区宣传暨无障碍体验日等多项冬残奥会参观展示活动。投入运行以来，中心被北京新闻等电视台、广播和各大网站等媒体报道或转发千余次，充分展示了中国残疾人事业的发展水平。同时中心承接冬残奥会开幕式、闭幕式北京市残联的观众集结工作，并派遣优秀工作人员参加冬奥会、冬残奥会票务保障工作。 | 8 |  | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目投入运行后，进行服务对象及助残服务机构的满意度调查 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.98