## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市残联系统人事档案信息采集和数字化扫描
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 人事部
项目负责人 |  | 赵丽萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63295855
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 9.8272 |  | 9.8272 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 9.8272 |  | 9.8272 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据市委组织部《关于进一步加强干部人事档案管理的通知》（京组通[2021]11号）文件精神，为深入贯彻落实《干部人事档案工作条例》，全面提升干部人事档案工作质量，在确保纸制档案信息真实准确、材料完整规范的基础上，有序启动信息采集和数字化扫描工作。市残联干部人事档案拟委托第三方进行数字化制作服务工作，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化建设。 | [5 empty] | 人事部有序启动信息采集和数字化扫描工作，结合档案专项审核推进情况，在确保纸制档案信息真实准确、材料完整规范的基础上，委托第三方为市残联干部人事档案进行数字化制作服务工作，按照合同时限要求，保质保量完成好市残联人事干部档案共332卷数字化制作，圆满完成市残联干部人事档案数字化项目，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化水平。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 市残联干部人事档案在职人员档案信息采集和数字化扫描 |  |  | 332卷 | 332卷 | 20 |  | 20
|  | 质量 指标 | 市残联在职干部职工档案 |  |  | 能按合同质量要求进行数字化扫描等工作 | 圆满完成 | 20 |  | 20
|  | 时效 指标 | 按照合同时效时间完成 |  |  | 计划2022年4月底前完成 | 实际提前近1月完成 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | 不超过对应预算数 | 不超过对应预算数 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 效益 指标 | 档案工作规范化、制度化、科学化 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 20 |  | 19.5 |  | 进一步加强档案工作科学化水平
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对委托第三方进行档案数字化项目服务完成满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.5