## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 残疾人募捐事业管理项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人事业募捐工作管理中心
项目负责人 |  | 张亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13366245533
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 197.738 | 197.738 |  | 31.472 |  | 10 |  | 15.92% |  | 1.59
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 197.738 | 197.738 |  | 31.472 |  | — |  | 15.92% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全年募集款物不少于300万元，继续开展助残公益项目，转赠全市16个区县残联及北京市残疾人社会组织等机构，惠及残疾人不少于600人次。组织3场公益活动，参与人数不少于200人。发布媒体广告周期不少于1个月，创建2个微信活动专题，微信互动人数不少于500人次，各类媒体发稿不少于15篇。开发北京市残疾人服务管理平台募捐工作管理系统，规范捐赠物资和资金管理，提升与捐赠人、受助人之间的联系，促进工作效率的提高，实现捐赠物资和资金的接收和使用公开、透明 | [5 empty] | 全年募集款物346万元，继续开展助残公益项目，转赠全市16个区县残联及北京市残疾人社会组织等机构，惠及残疾人800人次。组织3场公益活动，参与人数不少于200人。发布媒体广告周期不少于1个月，创建2个微信活动专题，微信互动人数500人次，各类媒体发稿15篇。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 户外媒体发布时间 |  |  | 不少于1个月 | 1个月 | 7 |  | 7
|  |  | 开发微信专题页面 |  |  | 2个 | 2个 | 3 |  | 3
|  |  | 指导募集款物 |  |  | 不少于4次 | 4次 | 6 |  | 6
|  |  | 系统建设内容 |  |  | 8个功能模块 | 未开发 | 3 |  | 1 |  | 因工作安排原因，当年未开展相关工作
|  |  | 组织公益活动 |  |  | 3场 | 3场 | 6 |  | 6
|  | 质量 指标 | 城区媒体发布 |  |  | 城区主要宣传地区 | 城8区 | 7 |  | 7
|  |  | 系统运行情况 |  |  | 建设内容全部完成，且能平稳运行、数据畅通 | 未开发 | 3 |  | 1 |  | 因工作安排原因，当年未开展相关工作
|  |  | 微信专题互动人数 |  |  | 不少于500人次 | 500人次 | 5 |  | 5
|  |  | 公益活动参与人次 |  |  | 500人次 | 800人次 | 6 |  | 6
|  | 时效 指标 | 各项工作完成进度 |  |  | 四季度完成 | 除系统软件，其余项目按时完成。 | 4 |  | 3 |  | 系统软件未开发
|  | 成本 指标 | 项目控制预算 |  |  | 197.738 | 31.418 | 4 |  | 2 |  | 系统软件未开发
| 效果质保 | 效益指标 | 指导筹集款物 |  |  | 不少于300万元 | 346万元 | 7 |  | 7
|  |  | 我市扶残助残舆论氛围 |  |  | 更加浓厚 | 更加浓厚 | 7 |  | 7
|  |  | 惠及残疾人人次 |  |  | 不少于600人次 | 800人次 | 7 |  | 7
|  |  | 捐赠信息全程管理 |  |  | 捐赠物资明晰、查询方便快捷、保证物资捐赠公开、透明 | 未开发 | 5 |  | 1 |  | 因工作安排原因，当年未开展相关工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 90% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.59