## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 北京市残疾人一卡通管理维护项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人联合会信息中心
项目负责人 |  | 高顺尉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87892557
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 458.228 | 471.6349 |  | 423.8453 |  | 10 |  | 89.87% |  | 8.9867
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 451.428 | 464.9254 |  | 417.1358 |  | — |  | 89.72% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 6.8 | 6.7095 |  | 6.7095 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、基于北京市残疾人证管理系统的数据，确保实现制卡数据信息的准确、完整。 2、保证全市范围内54万残疾人的卡片日常运营服务，卡片的制作和发放服务，卡相关设备的管理和维护服务。 3、提供市政交通一卡通应用初始化服务。 4、保证卡片使用过程中的问题处理及时准确，按有关部门统一部署进行智能卡改造。 | [5 empty] | 1、制卡数据信息准确、完整。 2、全市范围内54万残疾人的卡片日常运营服务，卡片的制作和发放服务，卡相关设备的管理和维护服务正常。 3、市政交通一卡通应用初始化服务正常。 4、卡片使用过程中的问题处理及时准确。 5、根据经信局相关批复，残疾人证多卡合一改造项目密钥系统改造部分没有实施，后续根据相关工作要求再进行开展。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 制卡数量 |  |  | 20000 | 33961 | 15 |  | 15 |  | 年初按照以往年度指标完成情况设定指标，年度内工作量增加了。
|  |  | 配送批次 |  |  | 15 | 63 | 15 |  | 15 |  | 项目实际执行过程中调整了配送频率，由原一周1次调整为一周2次。
|  | 质量 指标 | 设备检修率 |  |  | ≥94% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 坏卡修复率 |  |  | ≥94% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效 指标 | 完成智能卡改造首期工作，工作进度 |  |  | ≥94% | 100% | 15 |  | 15
|  | 成本 指标 | 预算支出情况 |  |  | 471.63487万元 | 423.84527万元 | 15 |  | 13.5 |  | 根据经信局对相关预算涉及项目的立项批示，该项目部分内容暂不开展建设，后期根据实际情况再行开展。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.4867