## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 残疾人基层组织建设经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织联络部
项目负责人 |  | 杨泰峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83554047
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 132.004 | 117.724 |  | 115.9419 |  | 10 |  | 98.49% |  | 9.8486
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 132.004 | 117.724 |  | 115.9419 |  | — |  | 98.49% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强残疾人基层组织建设，提升专职委员队伍业务素质和工作能力。加强业务调研、基层工作者业务提升，志愿助残提升，做好相关服务工作。 | [5 empty] | 通过开展残疾人证管理、复评，专职委员技能大赛，开展助残社会组织服务、温馨家园管理，残疾人基层组织建设得到加强，基层工作者业务提升，专职委员队伍业务素质和工作能力得到提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2次评定 |  |  | ≥2场次 | 2场次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 印制八代会文件汇编 |  |  | 内容全面 | 内容全面 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 开展专职委员技能提升项目时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤117.724万元 | 115.941942万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升专职委员队伍业务素质和工作能力 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 助残社会组织、温馨家园满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.8486