## 25
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 残疾人康复服务业务保障经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人康复服务指导中心
项目负责人 |  | 邵翠霞等8人 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63736085
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 377.4581 | 233.0567 |  | 233.0567 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 377.4581 | 233.0567 |  | 233.0567 | [5 empty] | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对各类0-6岁残疾儿童提供精准康复评估、训练及心理康复等阵地康复服务，并达到预期产出和效果； 目标2：确保社区指导及康复活动顺利进行，并达到预期产出和效果；目标3：确保定点民办康复机构指导和活动顺利进行，并达到预期产出和效果。 | [5 empty] | 确保了对各类0-6岁残疾儿童提供精准康复评估、训练及心理康复等阵地康复服务，保证了社区指导及康复活动、定点民办康复机构指导和活动顺利开展，并达到预期产出和效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：残疾人心理健康服务 |  |  | 3000人次 | 3000人次 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：基层和定点民办康复机构人员业务培训 |  |  | 1100人次 | 50名线下+231名线上，培训为期3天。直接受益843人次 | 3 |  | 2.3 |  | 受疫情影响，为保障安全，由集中业务培训模式改为线上交流和机构自主培训。实际直接受益人数按281人计算，3天843人次
|  |  | 指标3：全市7岁以下残疾儿童慰问 |  |  | 2000名 | 1870名 | 3 |  | 2.8 |  | 未完成年度指标值
|  |  | 指标4：定点民办康复机构教师慰问 |  |  | 1000名 | 806名 | 3 |  | 2.4 |  | 未完成年度指标值
|  |  | 指标5：印刷《音乐自我照顾手册》 |  |  | 500本 | 500本 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 指标1：基层康复服务水平 |  |  | 良好 | 达到预期目标 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：中心阵地康复服务水平 |  |  | 良好 | 达到预期目标 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：残疾人心理健康热线项目质量 |  |  | 产出达到预期目标。要求从事过残疾人心理卫生工作的机构、参与服务的心理咨询师资质人具体做本项目。 | 残疾人通过心理热线项目解决了心理问题、疏导了紧张情绪，产出达到预期目标。开展此项目的机构从事过残疾人心理卫生工作，参与服务的人员均具备心理咨询师资质。 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：残疾人心理健康服务 |  |  | 2021年6月30日前完成 | 2021年7月10日前完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2019—2020年度残疾人心理健康服务受疫情影响，完成时间从原计划的2020年6月30日延时至2020年7月10日，并与服务机构签订了补充协议，因此，2020—2021年度心理服务项目与前一年度项目衔接，服务时间为2020年7月11日至2021年7月10日，并与服务机构签订了服务协议。偏差原因为项目起始时间有所延迟，但服务整体时间仍按原计划为一个年度，残疾人服务未受影响。
|  |  | 指标2：基层和定点民办康复机构人员业务培训 |  |  | 10月底前 | 在规定时间内完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标3：全市7岁以下残疾儿童慰问 |  |  | 6月底前 | 在规定时间内完成（5月26日-6月1日） | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标4：定点民办康复机构教师慰问 |  |  | 9月底前 | 在规定时间内完成（9月4日） | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 指标1：心理健康服务费 |  |  | 300元/小时 | 300元/小时 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标2：业务培训学员人均成本 |  |  | 400元/人 | 400元/人 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标3：残疾儿童慰问金 |  |  | 300元/名 | 300元/名 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标4：定点民办康复机构教师慰问金 |  |  | 400元/名 | 400元/名 | 2.5 |  | 2.5
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标1：残疾人心理健康水平 |  |  | 得到提升 | 达到预期目标 | 7 |  | 6.3 |  | 列举案例较少
|  |  | 指标2：定点民办康复机构规范化程度 |  |  | 得到提升 | 达到预期目标 | 7 |  | 6.3 |  | 缺少直接支持材料，培训心得不能直接反映提高规范化程度
|  |  | 指标3：定点民办康复机构专业化水平 |  |  | 得到提升 | 达到预期目标 | 7 |  | 6.3
|  |  | 指标4：注重康复宣传 |  |  | 提升中心社会效益 | 发布各类宣传信息30条、制作微视频22个,超出预期目标 | 9 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：残疾人对心理咨询的满意度 |  |  | 85% | 92% | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：业务培训的满意度 |  |  | 85% | 90%以上 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：中心在训儿童家长对服务、训练满意度 |  |  | 85% | 95%以上 | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.4
Note on H14: xtzj: 2019-2020年度该项目绩效是截止到2020年5月，但实际该项目完成时间2020年7月10日，故此完成值是3000人次。2019年-2020年、2020年-2021年该项目有衔接。