## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 消防及安全隐患消除
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人康复服务中心
项目负责人 |  | 刘斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13311057378
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 8.7183 |  | 8.7001 |  | 10 |  | 99.79% |  | 9.9792
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 8.7183 |  | 8.7001 |  | — |  | 99.79% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 中心配电室墙面材料不符合消防安全等级，存在安全隐患，需通过整改，达到消防安全级别，确保设施设备安全运行。 | [5 empty] | 完成配电室墙面材料更换，达到消防安全等级，保证设施设备安全运行，达到预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整改数量 |  |  | ＝1项 | 1项 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目工作完成时间 |  |  | ≤1月 | 10天 | 20 |  | 20
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤8.718294万元 | 8.700143万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 |  |  | ≥98% | 100% | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 96.05% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9792