## 绩效自评表
附件：2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 网络和主机运维及信息安全服务
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会服务中心
项目负责人 |  | 张頔 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911185983
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 679.4555 | 672.0821 |  | 672.0821 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 679.4555 | 672.0821 |  | 672.0821 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 网络和主机运维、政务云资源租赁、信息安全服务、监理咨询服务工作。 | [5 empty] | 完成当年度网络主机运维和政务云服务工作，保障了残疾人服务管理平台、残疾人数据管理平台的稳定运行；组织开展了信息安全服务工作，确保了市残联信息安全全年无安全事故；完成了监理咨询服务，做到信息项目管理规范化
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息安全服务系统数量 |  |  | =2个（套） | 2个 | 3 |  | 3
|  |  | 网络和基础设施运维机房数量 |  |  | ≤3处 | 3处 | 5 |  | 5
|  |  | 政务云服务物理机租赁 |  |  | ≥11台 | 11台 | 5 |  | 5
|  |  | 政务云服务主机资源租用 |  |  | ≥194套 | 206套 | 5 |  | 5
|  |  | 网络和基础设施运维直属中心数量 |  |  | ≤5处 | 6处 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 故障及时响应时间 |  |  | ≤2小时 | 1小时 | 5 |  | 5
|  |  | 链路连通性 |  |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 系统可用性 |  |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 签订项目合同时间在2022年三季度 |  |  | ≤100% | 二季度签订 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目合同金额 |  |  | ＜959.517288万元 | 959.517288万元 | 5 |  | 5
| 效果指标 | 效益指标 | 保障系统的安全稳定运行和市残联正常业务的开展，维护社会稳定和公共秩序以及市残联的政府公信力。 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 促进残联电子信息化办公，提高面对公众服务信息化服务工作效率。 |  |  | 好 | 较好 | 15 |  | 13 |  | 电子信息化办公有待进一步推进。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问题解决率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 现场服务满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。