## 绩效自评表
附件：2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 残疾人服务资源及助残服务能力建设项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会服务中心
项目负责人 |  | 吴婷、刘安、刘畅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63547109
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85.150000 | 85.010016 |  | 85.010016 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.150000 | 85.010016 |  | 85.010016 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 残疾人服务资源信息数据年度更新；助残社会组织能力提升、宣传展示；基层残疾人工作者精准服务能力提升，品牌提升、展示 | [5 empty] | 1.与组联部、社就中心等8家单位进行座谈调研，更新30种服务机构名单。通过一轮实地走访、三轮电话访问、两轮征求意见，完成650家温馨家园及内设站点、1740家服务机构、1523条官网共享数据核实，共计核实信息点38000余个。形成11类44种6400余条残疾人服务资源数据。通过市残联微信公众号服务资源栏目提供展示查询服务，并就8类1188条纳入京通首批上线服务事项清单的残疾人服务机构数据进行更新维护。2.面向各区残联推荐的33家优秀助残社会组织开展服务能力评估辅导；完成32家机构一对一组织诊断指导，梳理组织内部问题，提出调整建议，1033人次参与测评辅导；结合二十大精神宣贯及日常管理工作共性问题，组织8期线上培训，6500余人次参与线上线下学习；面向22家机构，一对一指导品牌项目总结和演讲展示；组织“喜迎二十大”助残社会组织线上评选会，产生20个品牌成果；举办“喜迎二十大”助残社会组织品牌成果发布，展示近十年来北京助残社会组织专业能力建设成果，学习强国等30余家媒体宣传报道。3.制订精准助残示范温馨家园个性化提升方案73份，对每家温馨家园提供一对一督导不少于2次；精准助残服务标准建议稿1份；对2021年度73家新建温馨家园开展精准助残服务能力指导，提供课程辅导、督导5次；举办喜迎二十大温馨家园织成果展1次；项目总结报告1份
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人服务资源信息数据核实更新不少于7000条 |  |  | ≥7000条 | 8104条 | 3 |  | 3
|  |  | 选取30家助残社会组织开展助残服务能力评估指导 |  |  | ＝30家 | 33家 | 3 |  | 3
|  |  | 选取10家助残社会组织进行一对一深入孵化支持 |  |  | =10家 | 22家 | 3 |  | 3
|  |  | 举办助残社会组织开展能力提升课程辅导6次 |  |  | =6次 | 8次 | 3 |  | 3
|  |  | 举办喜迎二十大助残社会组织成果展1次 |  |  | =1次 | 1次 | 3 |  | 3
|  |  | 制订精准助残示范温馨家园个性化提升方案10份 |  |  | =10份 | 73份 | 3 |  | 3
|  |  | 对2021年度58家新建温馨家园开展精准助残服务能力指导，提供课程辅导督导4次 |  |  | =4次 | 5次 | 3 |  | 3
|  |  | 举办喜迎二十大温馨家园成果展1次 |  |  | =1次 | 1次 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 信息核实更新率不低于95% |  |  | ≥95% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 服务对象结业测试合格率不低于90% |  |  | ≥90% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 服务对象结业测试合格率不低于90% |  |  | ≥90% | 90% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 5月前完成项目采购、合同签订；6月完成项目实施方案；12月底前完成项目工作。 |  |  | ≤8月 | 6月份完成项目采购，7月份完成合同签订，项目实施方案；12月底前完成项目工作 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，采购稍微滞后。
|  | 成本指标 | 残疾人服务资源信息数据更新 |  |  | ≤15万 | 14.999万 | 5 |  | 4.9997
|  |  | 助残社会组织服务 |  |  | ≤45万 | 45万 | 5 |  | 5
|  |  | 基层残疾人工作者能力提升 |  |  | ≤24.85万 | 24.71万 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进服务资源信息统筹采集、常态更新、共享使用，满足残疾人及残疾人工作使用需求 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 增强助残社会组织的专业性和规范性，强化对助残社会组织的组织力、凝聚力 |  |  | 好 | 好 | 10 |  | 10
|  |  | 促进精准助残服务示范温馨家园品牌提升；提升新建温馨家园服务运营能力 |  |  | 好 | 好 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报错率低于10% |  |  | ≤10% | 2% | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.9997
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。