## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 对外服务窗口设施安全改造项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）
项目负责人 |  | 刘博晗 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84554027
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 84.4963 |  | 83.9043 |  | 10 |  | 99.3% |  | 9.9299
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 84.4963 |  | 83.9043 |  | — |  | 99.3% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过更换500kVA箱变，保持持续供电，确保对外服务安全稳定运转。 | [5 empty] | 通过更换箱式变电器及附属设施，实现了办公楼正常用电，保证了对外服务工作安全、稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安装500kVA箱变数量 |  |  | ≥1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 属地电力部门验收结果 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  |  | 满足用电需求，保障办公楼安全 |  |  | ≥10年 | 15年 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤4月 | 2月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤84.496299万元 | 83.904274万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保对外服务安全稳定运转 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 窗口工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9299