## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 服务示范中心运行保障经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人服务示范中心
项目负责人 |  | 祝端淳、李磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83771830
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 364.6443 | 819.5784 |  | 314.1541 |  | 10 |  | 38.33% |  | 3.8331
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 244.5726 | 146.1947 |  | 121.0707 |  | — |  | 82.81% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 120.0717 | 673.3837 |  | 193.0834 |  | — |  | 28.67% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证2022年中心大楼正常运转，物业、餐饮正常提供服务，以及用于楼宇各类设施的检测、维护保养、修缮及日常运行支出，服务到位；各类档案数字化整理、基础设施设备的日常维保、升级服务有序进行。 | [5 empty] | 保证2022年中心大楼正常运转，物业、餐饮正常提供服务，楼内设备设施正常运转，办公效率得到提高，保证了办公人员工作环境的安全及便捷，员工及楼内各机构人员用餐安全。楼宇各类设施的检测、维护保养、修缮及日常运行按时支出，服务到位；各类档案数字化整理、基础设施设备的日常维保、升级服务有序进行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 物业及运维服务面积 |  |  | 33206平米 | 33206平米 | 5 |  | 5
|  |  | 档案数字化完成档案数量 |  |  | 3560个 | 8550个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 大楼运行维护故障修复率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 物业服务维修修复率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 档案数字化支出进度 |  |  | ≤5月 | ≤12月 | 5 |  | 2.08 |  | 由于疫情原因，完成时间推迟
|  |  | 餐饮服务管理支出进度 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 5 |  | 5
|  |  | 物业服务支出进度 |  |  | ≤11月 | ≤12月 | 5 |  | 4.58 |  | 由于疫情原因，完成时间推迟
|  |  | 税款成本 |  |  | 中 | 中 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 档案数字化支出 |  |  | ≤22.3万元 | 20.96万元 | 5 |  | 5
|  |  | 大楼运维成本 |  |  | ≤70.929288万元 | 47.243025万元 | 4 |  | 4
|  |  | 餐饮物业等成本 |  |  | ≤251.414984万元 | 52.86764万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 楼内设备设施正常运转，办公效率得到提高，保证办公人员工作环境的安全及便捷，员工用餐安全 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 数字化档案保存、查阅方便快捷，提高工作效率 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 楼内人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.4931
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。